## 시트2
|  | 팀명 | SCENT LAB |  |  | 오늘 날짜 | 2025.09.30
|  | 프로젝트명 | SCENTPICK | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 정유진, 한성규, 전정규 | 작성일 | 2025.08.11 |  |  | ✅ | [6 empty] | 진행 완료
시작일 | 2025.08.11 | 최종 수정일 | 2025.09.30 |  |  | 🔃 | [6 empty] | 진행 예정
종료일 | 2025.10.02 | 버전 | 1.0.5 |  |  | 🗓️ |  |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
[25 empty] | 중간 발표 | [36 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | AUG | [20 empty] | SEP | [29 empty] | OCT
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to AUG
M: D; AUG: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1. 분석, 설계 | 1.1 기획
|  | WBS 작성 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 프로젝트 기획서 (초안) 작성 | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 요구사항 정의서 (초안) 작성 | 한성규, 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
1.2 기술 스텍 조사
|  | 필요 기술 조사 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
1.3 데이터 수집 방법 조사
|  | 데이터 수집 가능성 검토 | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
1.4 시스템 설계
|  | 시스템 아키텍쳐 (초안) 작성 | 유용환 | ✅ | 100% | 2025.08.11 | 2025.08.14 | 4일
2. 구현 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 및 전처리 EDA | 강윤구, 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.21 | 4일
|  | 벡터 데이터베이스 생성 및 임베딩 | 유용환 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.20 | 3일
|  | ERD 작성 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.20 | 3일
2.2 Front-end 개발
나와야할 API 기능 분석
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 로그인 (일반/소셜) | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 회원가입 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - nav/sidebar/footer | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 메인 챗봇 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 상품 리스트 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 상품 세부 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 향수 선물 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 전체 화면 설계(Figma) - 추천 배너 및 안내창 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.19 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 로그인 (일반/소셜) | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.28 | 7일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 회원가입 페이지 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.28 | 7일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - nav/sidebar/footer | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 메인 챗봇 페이지 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.04 | 4일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 상품 리스트 페이지 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.27 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 상품 세부 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 4일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 상품 추천 페이지 | 전정규 , 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.30 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 오프라인 페이지 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.30 | 2일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 마이페이지 | 유용환, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.09.03 | 6일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 회원정보 수정 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 3일
|  | 화면 구조 및 디자인 구현 (html, css) - 비밀번호 변경 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 로그인 (일반/소셜) | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.28 | 7일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 회원가입 페이지 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.28 | 7일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - nav/sidebar/footer | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.24 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 메인 챗봇 페이지 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.01 | 2025.09.04 | 4일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 상품 리스트 페이지 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.26 | 2025.08.27 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script)- 상품 세부 페이지 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 4일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 상품 추천 페이지 | 전정규 , 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.30 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 오프라인 페이지 | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.30 | 2일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 마이페이지 | 유용환, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.09.03 | 6일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 회원정보 수정 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 3일
|  | 각 페이지 기능들 구현 (Java Script) - 비밀번호 변경 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.29 | 2025.08.31 | 3일
|  | 로딩 버퍼링 스피너로 짧은 향수 지식 표시 구현 | 정유진, 전정규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
2.3 Back-end 개발
API 정의 (로그인/회원가입, 추천, 검색, 대화, 멀티모달)
|  | 계정 관리 (구글/카카오/네이버 소셜 로그인, OAuth2 처리) | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.22 | 2025.08.28 | 7일
|  | DB 설계 및 구축 (모델, ERD 설계, AWS RDS 연동) | 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.04 | 3일
|  | RDS 생성 및 접근 보안 설정 | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.04 | 3일
|  | FastAPI 연동 (Django ↔ FastAPI API 호출) | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.09.04 | 2025.09.07 | 4일
|  | Stream 응답 처리 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.16 | 2025.09.18 | 3일
|  | 검색/필터 API 구현 (향수명/브랜드/설명 기반 검색, Pinecone + BM25) | 전정규,유용환 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.29 | 3일
|  | 향수 추천 API 구현 (ML 분류기 + LangGraph Supervisor/Agent 라우팅) | 전정규, 박빛나, 유용환 | ✅ | 100% | 2025.08.26 | 2025.09.06 | 12일
|  | 멀티모달 API 구현 (사용자 이미지 업로드 후 추천 반영) | 강윤구, 박빛나, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.25 | 4일
|  | 모델–백엔드 통합 (LangGraph 기반 Agent 고도화, Router/Worker 노드 연동) | 박빛나, 전정규, 유용환 | ✅ | 100% | 2025.09.15 | 2025.09.25 | 11일
|  | 서버 최적화 - Docker | 전정규, 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.08.29 | 3일
|  | 서버 최적화 - Load-Balancing | 강윤구 | ✅ | 100% | 2025.09.12 | 2025.09.13 | 2일
|  | AWS 배포 | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.09.04 | 2025.09.07 | 4일
|  | CI(지속적 통합) | 전정규 , 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.20 | 3일
|  | CD(지속적 제공 및 배포) | 전정규 , 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.20 | 3일
2.4 모델 개발
|  | 향수 데이터셋 수집·전처리 | 강윤구, 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.18 | 2025.08.25 | 8일
|  | 벡터 임베딩 생성 | 유용환 | ✅ | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.04 | 3일
|  | ML 기반 추천 모델 학습 | 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.09.04 | 9일
|  | RAG 검색기 튜닝 | 전정규 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.09.04 | 9일
|  | 벡터DB(Chroma/Pinecone) 구성 | 유용환 | ✅ | 100% | 2025.09.02 | 2025.09.04 | 3일
|  | FastAPI에서 모델 호출 엔드포인트 구현 | 박빛나, 전정규, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.08.27 | 2025.09.04 | 9일
|  | 추천 결과 후처리 로직 구현 | 전정규 | ✅ | 100% | 2025.09.10 | 2025.09.14 | 5일
|  | 업로드 파일 저장 기능 구현 | 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.08 | 2025.09.10 | 3일
|  | Application Inference Time 개선 | 박빛나, 한성규, 유용환 | ✅ | 100% | 2025.09.10 | 2025.09.14 | 5일
3. 검수 | 3.1 단위 테스트
|  | 프론트엔드 단위 테스트 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | 각 페이지 UI 렌더링 확인 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | 버튼 클릭/입력 필드 동작 검증 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | 반응형 동작 테스트 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2일
|  | 백엔드 단위 테스트 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.25 | 2일
|  | API 요청/응답 데이터 검증 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.25 | 2일
|  | DB CRUD 동작 확인 | 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.25 | 2일
|  | OAuth2 인증 플로우 검증 | 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.25 | 2일
|  | 모델 단위 테스트 | 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.24 | 2025.09.25 | 2일
|  | 입력 쿼리 → 검색 결과 정확성 검증 | 유용환 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.28 | 2일
|  | 추천 결과 품질 평가 | 박빛나, 유용환, 전정규, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.28 | 2일
3.2 통합 테스트
|  | 전체 기능 흐름 테스트 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.26 | 2025.09.27 | 2일
|  | 로그인 → 검색 → 추천 → 상세 보기 → 리뷰 작성 → 로그아웃 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.26 | 2025.09.27 | 2일
|  | 시나리오 테스트 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2일
|  | 신규 회원 가입 후 첫 추천 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2일
|  | 소셜 로그인 후 맞춤 추천 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2일
|  | RDS, S3 데이터 관리 | 박빛나, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2일
|  | 성능 테스트 | 박빛나, 전정규 | ✅ | 100% | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2일
|  | 버그 수정 및 재검증 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.30 | 9일
|  | GitHub Issue 및 협업 툴을 활용하여 버그 및 개선사항 관리 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.22 | 2025.09.30 | 9일
4. 완료 | 4.1 문서 및 산출물 작성
|  | 깃허브 리드미 작성 | 정유진, 박빛나 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.30 | 4일
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 박빛나, 유용환, 전정규 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 2일
|  | 데이터 수집보고서 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 1일
|  | 프로젝트 기획서 작성 | 정유진 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 1일
|  | 요구사항 정의서 작성 | 정유진 , 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 1일
|  | 화면 설계서 작성 | 강윤구, 박빛나, 정유진 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 2일
|  | 시연 동영상 촬영 | 박빛나, 정유진 | ✅ | 100% | 2025.09.30 | 2025.09.30 | 1일
|  | 최종 발표 PPT 작성 | 강윤구, 박빛나, 유용환, 전정규, 정유진, 한성규 | ✅ | 100% | 2025.09.25 | 2025.09.30 | 4일
4.2 발표
|  | 발표 | 박빛나 | 🗓️ |  | 2025.10.02 | 2025.10.02 | 1일